## Sheet1
Tasks | Start Date | End Date | Number of days | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-01
Mandatory Phase | 2026-01-26 | 2026-05-01 | 95
Scoping and Planning document | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 7 | bar: 2026-01-26
Report writing | 2026-01-26 | 2026-05-01 | 95
Phase 1 | 2026-01-26 | 2026-02-16 | 21 | bar: 2026-01-26 to 2026-02-16
Background Research | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 7 | bar: 2026-01-26
Develop Pilot Phase Prediction Methods | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 7 | bar: 2026-02-02
Train Algorithm on different completed seasons | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 7 | bar: 2026-02-02
Test Algorithm on different completed seasons | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 7 | bar: 2026-02-02
Analyse and Evaluate Set of Results | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 7 | bar: 2026-02-09
Phase 2 | 2026-02-16 | 2026-03-09 | 21 | bar: 2026-02-16 to 2026-03-09
Further Background Research | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 7 | bar: 2026-02-16
Develop Intermediary Phase Prediction Methods | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 7 | bar: 2026-02-23
Train Algorithm on same completed seasons as Phase 1 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 7 | bar: 2026-02-23
Test Algorithm on different completed seasons | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 7 | bar: 2026-02-23
Analyse and Evaluate Set of Results | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 7 | bar: 2026-03-02
Phase 3 | 2026-03-09 | 2026-04-13 | 35 | bar: 2026-03-09 to 2026-04-13
Complete Background Research | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 7 | bar: 2026-03-09
Write Introduction and Background Research | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 7 | bar: 2026-03-16
Develop Final Phase Prediction Methods | 2026-03-23 | 2026-04-06 | 14 | bar: 2026-03-23 to 2026-03-30
Train Algorithm on same completed seasons as Phase 1 | 2026-03-23 | 2026-04-06 | 14 | bar: 2026-03-23 to 2026-03-30
Test Algorithm on different completed seasons | 2026-03-23 | 2026-04-06 | 14 | bar: 2026-03-23 to 2026-03-30
Analyse and Evaluate Set of Results | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 7 | bar: 2026-04-06
Phase 4 | 2026-04-13 | 2026-05-01 | 18 | bar: 2026-04-13 to 2026-05-01
Write Methodology | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 4 | bar: 2026-04-13
Deeper Tests on accuracy of final model | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 3 | bar: 2026-04-13
Write Implementation and Validation | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 4 | bar: 2026-04-20
Write results and evaluation | 2026-04-24 | 2026-04-28 | 4 | bar: 2026-04-20 to 2026-04-27
Final Proofreading and Formatting | 2026-04-28 | 2026-05-01 | 3 | bar: 2026-05-01